## Rendición de Cuentas (2)
RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades | Canal de presentación | Grupo de Valor | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.Información | 1.1. Producir la información sobre los resultados en los temas priorizados para adelantar ejercicios de rendición de cuentas. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de rendición de cuentas | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-11-10 | 2022-01-30
| 1.2 Pulicación de la información en redes sociales o medios digitales. | Medios digitales | Todos los stakeholders | Publicaciones | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-11-02 | 2021-11-22
2. Diálogo | 2.1. Asamblea de Accionistas | Interno | Accionistas y miembros de asamblea | Acta de asamblea | Presidencia y Secretaria General | 2021-03-01 | 2021-03-25
| 2.2. Realización de la audiencia pública Vecol comprometido con el campo | Youtube | Todos los stakeholders | Informe de rendición de cuentas Video en youtube | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-10-01 | 2021-11-10
3. Responsabilidad | 3.1. Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | Gmail | Organismos de control | Formulario de encuesta de temas de interés | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2022-01-30 | 2022-03-30
| 3.2. Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Interno | Interno | Reuniones de seguimiento para controlar el cumplimiento, diligenciar Smartsheet con el seguimiento al plan de acción | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | mensual | mensual
| 3.3. Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. | Interno | Interno | Smartsheet, hoja de cálculo Seguimiento al plan de acción del Plan anticorrupción | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | mensual | mensual
| 3.4. Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de seguimiento al Plan anticorrupción página WEB Vecol | Auditoria Interna | Cuatrimestral | Cuatrimestral
| 3.5. Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de rendición de cuentas | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-11-10 | 2022-01-30
| 3.6. Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Interno | Interno | Observaciones por entes de control (correo, buzón, informe) que lleguen en el primer semestre año y planes de acción interno | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2022-03-30 | 2022-06-30
| 3.7. Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de seguimiento al Plan anticorrupción página WEB Vecol | Auditoria Interna | Cuatrimestral | Cuatrimestral

## PLAN ANTICORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VECOL S.A.
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Gestión del Riesgo de Corrupció
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Subcomponentes | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Entregable | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin
Procesos
1. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Identificación de Riesgos de Corrupción | Actualizar el PRO-PL1-002 "Gestión de Riesgos" con las mejoras tecnológicas realizadas al proceso. | Profesional de Planeación | El PRO-PL1-002 "Gestión de Riesgos", actualizado | Se estructuraron los subprocesos de Gestión de Riesgos estratégicos y operativos. Se legalizaron los manuales de usuario y administradores para el módulo de riesgos en el Sistema de Gestión de Calidad. | 2021-02-28 | 2021-06-30
1.1.1 Contexto.
| 1.1.2. Construcción del Riesgo de Corrupción. | Capacitar a los empleados en Gestión y Administración del riesgo | Profesional de Planeación | Capacitación nueva herramienta de gestión de riesgos | ya se programaron las capacitaciones del 10 al 14 de mayo de 2021 para gestión de riesgos. Queda pendiente capacitar al personal en el nuevo proceso ( to be). Dada la estabilización de SAP y por disponibilidad de las personas se programará la capacitación en el primer semestre 2022 | 2021-02-28 | 31/06/2022
| 1.2. Matriz de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción (Se solicito la identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración inherente, identificación de controles, valoración residual, identificación de tratamiento y planes para tratar riesgos) | Profesional de Planeación | Mapa de Riesgos consolidado | Ya se encuentra publicado | 2020-12-15 | 2021-01-31
2. Consulta y Divulgación | 2.1. Publicación Mapa de Riesgos. | Publicar en la página WEB de la matriz de Riesgos de Corrupción 2021 | Auditor Interno | Matriz de Riesgos publicada en la Sección de Transparencia y Acceso a la información Pública | Ya se encuentra publicado | 2021-01-15 | 2021-01-31
3. Monitoreo y Revisión | 3.1. Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. | III Seguimiento al Plan de Riesgos 2020 y los cuatrimestres del año 2021. | Auditor Interno | Publicación Resultados III Seguimiento al Plan de Riesgos 2020 y los cuatrimestres del año 2021 | se tiene capacitación con los funcionarios el 26 de abril para creación de planes de acción para los riesgos ubicados en zona entrema alta y moderada. Se encuentra en solicitud de información para validación de los controles | 2020-01-01 | 2021-05-14

## Atención al Ciudadano
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Entregable | Avance | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1. Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano y dependa de la Alta Dirección. | -Revisar y actualizar el procedimientos de quejas y reclamos -Incluir en el procedimiento necesidad de crear planes de acción de acuerdo con los informes de PQRDs -Incluir atención prioritaria para menores de edad -Actualizar roles y responsabilidades -Incluir indicadores de desempeño | Gestión De Calidad | Procedimiento actualizado de Atención y Medición de la Satisfacción del cliente, donde se incluya la prioridad a la atención de menores de edad, la actualización de roles y responsabilidades e Incluir indicadores de desempeño |  | 2021-01-15 | 2021-02-28
1.2. Incorporar recursos en el presupuesto para iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.
1.3 Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio y la Alta Dirección.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. Aplicar autodiagnóstico de espacios físicos y realizar ajustes de los mismos para garantizar accesibilidad. | Realizar la solicitud de apertura del proyecto para el área de mantenimiento lídere el proyecto Realizar la rampa y señalización del parqueadero previo a los diseños para adecuación de los baños del primer piso del edificio administrativo | Jefe de Diseño Ambiental y Diseño Locativo. | Adecuación baños del primer piso del eficio administrativo Construcción de rampa de acceso a las instalaciones Adecuación y señalización del parqueadero | Se probara en la próxima vigencia | 2022-01-01 | 2022-09-30
3. Talento Humano | 3.1. Evaluar el desempeño de los servidores en relación con su comportamiento y actitud en interacción con ciudadanos. | Diseñar y realizar la encuesta de medición de percepción del cliente con las áreas de interés(Mercadeo, Atención al cliente, Directores Lineas Comerciales, Aseguramiento de la Calidad, Informática, I+D) | Director de Servicios de Mercadeo | Resultados de las encuestas realizadas | Se elaboraron las encuestas por Unidad Estratégica de Negocio, se enviaron a clientes. En el primer trismestre del año 2022 se consolidarán los resultados. | 2021-02-28 | 30/02/2022
4. Normativa y Procedimiento | 4.1 Incorporar en el reglamento interno mecanismos para dar prioridad a peticiones presentadas por menores de edad y aquellos relacionados de reconocimiento por derecho. | Actualizar el Procedimiento de Resolución de Quejas Reclamos y Sugerencias PRO-GC1-011 | Gestión De Calidad | Se actualizó el procedimiento en el cual se incluye el proceso para dar prioridad a peticiones presentadas por menores de edad |  | 2021-01-15 | 2021-02-28
| 4.2. Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejore. | Generar informe de PQRSD de manera trimestral donde se socializan los resultados a todas las áreas involucradas. | Jefe de Aseguramiento de Calidad | Informes de PQRSD generados y socializados. | Los informes de PQRDS son generados por el Dpto de Aseguramiento de Calidad y son socializados a las áreas involuradas | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 4.4. Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores frente a los derechos de los ciudadanos. | Establecer los derechos de los ciudadanos y grupos de interés. Publicar campaña informativa de responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos | Secretario General / Director de Comunicaciones | Publicación página WEB | Está publicado en la página WEB | 2021-01-15 | 2021-02-28
| 4.5. Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | Dar cumplimiento al Procedimiento de Resolución de Quejas Reclamos y Sugerencias PRO-GC1-011 | Gestión De Calidad | Registro en el formato FVC-GC1-667 |  | 2021-01-01 | 2021-01-31

## Transparencia
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponentes | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Avance | Fecha Inicio | Fecha fin
1.Lineamiento de transparencia activa | 1.1. Divulgación de datos abiertos. | Realizar la divulgación de los datos abiertos de acuerdo a la Directiva del Gobierno Nacional. | Profesional de Planeación | Se programara una reunión con Julio Tobon para validar la información y los datos a publicar. | 2021-06-30 | 2022-08-31
| 1.2. Publicación y divulgación de información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | Evaluar las Matrices expedidas por Mintic, para revisar los requerimientos de Gobierno Digital y validar la información que debe contener la Pagína Web de Vecol | Jefe de Proyectos TI | Se terminó la matriz de requerimientos de Gobierno Digital, se realizó la evaluación de cada uno validando con lo que actualmente se cuenta en la organización | 2021-01-31 | 2021-06-30
2. Elaboración instrumentos de Gestión de la información | 2.1. Registro o inventario de los activos de la información. | Realizar registro, publicación de los activos de la información en paralelo con la Implementación de nuevo ERP adquirido por la Compañía. | Director Dpto Informática | 1. Se encuentra en construcciónel primer borrador del Manual y dentro de el se realizara el anexo con el listado de los activos de la información. ( Se debe verificar la fecha de entrega ) el 13 de mayo se realizara la 1ra sección del grupo . 2. Se deja para dar inicio en el mes de septiembre dada la cantidad de trabajo dado la estabilización del ERP | 2021-01-31 | 2022-03-30
2.2. Tener el esquema de publicación de información.
2.3. Tener el índice de información clasificada.

## Rendición de Cuentas
RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades | Canal de presentación | Grupo de Valor | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.Información | 1.1. Producir la información sobre los resultados en los temas priorizados para adelantar ejercicios de rendición de cuentas. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de rendición de cuentas | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-11-10 | 2022-01-30
| 1.2 Pulicación de la información en redes sociales o medios digitales. | Medios digitales | Todos los stakeholders | Publicaciones | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-11-02 | 2021-11-22
2. Diálogo | 2.1. Asamblea de Accionistas | Interno | Accionistas y miembros de asamblea | Acta de asamblea | Presidencia y Secretaria General | 2021-03-01 | 2021-03-25
| 2.2. Realización de la audiencia pública Vecol comprometido con el campo | Youtube | Todos los stakeholders | Informe de rendición de cuentas Video en youtube | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-10-01 | 2021-11-10
3. Responsabilidad | 3.1. Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | Gmail | Organismos de control | Formulario de encuesta de temas de interés | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2022-01-30 | 2022-03-30
| 3.2. Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Interno | Interno | Reuniones de seguimiento para controlar el cumplimiento, diligenciar Smartsheet con el seguimiento al plan de acción | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | mensual | mensual
| 3.3. Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. | Interno | Interno | Smartsheet, hoja de cálculo Seguimiento al plan de acción del Plan anticorrupción | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | mensual | mensual
| 3.4. Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de seguimiento al Plan anticorrupción página WEB Vecol | Auditoria Interna | Cuatrimestral | Cuatrimestral
| 3.5. Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de rendición de cuentas | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2021-11-10 | 2022-01-30
| 3.6. Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Interno | Interno | Observaciones por entes de control (correo, buzón, informe) que lleguen en el primer semestre año y planes de acción interno | Grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial | 2022-03-30 | 2022-06-30
| 3.7. Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Página WEB de Vecol | Todos los stakeholders | Informe de seguimiento al Plan anticorrupción página WEB Vecol | Auditoria Interna | Cuatrimestral | Cuatrimestral

## Seguimiento
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento 1
Fecha de seguimiento
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones